Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Ditera, s.r.o.

IČO: 01 696 041, DIČ: CZ01696041

sídlo Smetanovo náměstí 99, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zápis v rejstříku Spisová značka C 32218 vedená u Krajského soudu v HK

zastoupen Štěpánem Kutou, jednatelem

bankovní účet číslo: 107-5043510257/010

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.04.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace sportovních ploch II. ZŠ Litomyšl“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 06.05.2024.

B.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy dle informace poddodavatele došlo k okolnostem, kdy při povodni na jiné stavbě došlo k poškození zařízení a finišeru pro pokládku vrstev tartanu a firma není schopna operativně zajistit finišer nový, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 18.10.2024“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 09.10.2024.

V Litomyšli dne ………………

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Štěpán Kuta

starosta města Litomyšle	 jednatel