**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**

**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**

**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Fitnema s.r.o.**

**IČO: 035 54 104, DIČ: CZ03554104**

**Sídlo: U Obůrky 823/5, Třebíč, Podklášteří – 674 01**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85351

zastoupen Ing. Jakubem Pelikánem – jednatelem společnosti

bankovní účet číslo: 123-1305840267/0100

- dále jen zhotovitel -

-

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.03.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Regenerace sportoviště ulice Osevní“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.03.2021.

**B.**

Z důvodu omezení činnosti firmy spojené s pandemií koronaviru (SARS CoV-2) bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 30.06.2021.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 04.05.2021 usnesením č. 400

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….……………………… …………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Jakub Pelikán

starosta města Litomyšle jednatel společnosti Fitnema s.r.o.