Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375 DIČ:CZ29212375

sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 28057

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel společnosti

bankovní účet číslo: 198666800/0600

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 03.05.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce autokempu Primátor – II. etapa“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 03.05.2021.

B.

Z důvodu opoždění dodávky materiálu spojené s pandemií koronaviru (SARS CoV-2) bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.08.2021.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 22.07.2021 usnesením č. 648

V Litomyšli dne  9.8.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ivan Ulehla

starosta města Litomyšle	 jednatel společnosti